## 1 e 2TAP
TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto: |  | BuscaShop
2. JUSTIFICATIVA
Otimizar o tempo dos clientes, criando uma aplicação web que agrupa todas as lojas mais confiáveis em um só lugar, facilitando a busca por produtos na internet.
3. OBJETIVO E META
3.1. Objetivo
Deixar o usuário escolher dentre as lojas disponíveis e pesquisar pelo produto desejado, aparecendo resultados com boas avaliações e sendo o produto ideal para o usuário com boas promoções e fazendo o usuário economizar e sendo um produto estável por conta de anúncios que irão gerar receita para a aplicação.
3.2. Meta
Entregar um software capaz de realizar pesquisas de produtos e redirecionar o usuário para a compra até a 31/11.
4.1. Descrição | 4.1. Descrição
Software rápido e prático para otimizar o tempo na busca de produtos online, de eletrodomésticos até peças de roupas e muito mais.
5. PRAZO ESTIMADO
3 meses.
6. ORÇAMENTO ESTIMADO
0
7. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
Público consumidor insatisfeito e com pouco tempo para procurar produtos nas mais diversas lojas virtuais do mercado.
8. PREMISSAS OU RESTRIÇÕES
8.1. Premissas | 4.1. Descrição
Até 31/09 terá um protótipo funcional do projeto, durante outubro refinar o software e em novembro entregar o projeto finalizado.
8.2.. Restrições | 4.1. Descrição
O projeto está sujeito a limitações técnicas relacionadas ás lojas disponíveis para busca e estar finalizado até a data de entrega.
10. RESPONSÁVEIS
Patrocinador:
Telefone:
E-mail:
Gerente:
Telefone:
E-mail:
11. APROVAÇÃO
11.1. Aprovação | 4.1. Descrição
| Coordenação Geral do Projeto |  | Data | Assinatura
12. CIÊNCIA | 4.1. Descrição
| Patrocinador |  | Data | Assinatura
| Gerente |  | Data | Assinatura
0

## nao obrig Equipe
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Otimizar o tempo na compra de produtos na web
Objetivo estratégico: | Entregar um software competente
Projeto: | BuscaShop
2. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE
Nome |  | Setor | Telefone | E-mail | Necessidade de capacitação
Arthur Cunha Lima |  | Desenvolvimento | (83)987828807 | arthurcl634@gmail.com | -
Fred Carvalho |  | Desenvolvimento | (83)987828807 | fredenricocarvalho407@gmail.com | -
Paulo Thiago |  | Desenvolvimento | (83)987828807 | paulothiago20000@gmail.com | -

## nao obrig Análise
ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Otimizar o tempo na compra de produtos na web
Objetivo estratégico: | Entregar um software competente
Projeto: | BuscaShop
2. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)
Interessado | Necessidades do projeto em relação à parte interessada | Expectativas da parte interessada com relação ao projeto | Estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos

## 3 LISTA DE ATIVIDADES
LISTA DE ATIVIDADE
1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto: | BuscaShop
2. LISTA DE ATIVIDADE

## 5Cronograma
CRONOGRAMA (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto: | BuscaShop
2. CRONOGRAMA
Atividade/tarefa |  | Responsável | Prazo |  | Observações
|  |  | Início | Término
1.FAZER A IDENTIDADE VISUAL |  | PAULO | 2025-09-01 | 2025-09-08 | -
1.1.FAZER ESTRUTURA-BASE DO SITE |  | FRED | 2025-09-01 | 2025-09-15 | -
1.2.FAZER A ESTRUTURA DO SERVIDOR |  | ARTHUR | 2025-09-01 | 2025-09-15 | -
2.
2.1.

## 4 EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Otimizar o tempo na compra de produtos na web
Objetivo estratégico: | Entregar um software competente
Projeto: | BuscaShop
2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 | Entrega 4 | Entrega 5 | Entrega 6
FAZER A REGRA DE NEGÓCIO
TER UM PROTÓTIPO DO SITE
TER UMA IDENTIDADE VISUAL

## 5 Cronograma (2)
CRONOGRAMA (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Otimizar o tempo na compra de produtos na web
Objetivo estratégico: | Entregar um software competente
Projeto: | BuscaShop
2. CRONOGRAMA
Atividade/tarefa |  | Responsável | Observações | Prazo
|  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.FAZER A IDENTIDADE VISUAL |  | PAULO | bar: SETEMBRO 1
1.1.FAZER ESTRUTURA-BASE DO SITE |  | FRED | bar: SETEMBRO 1 to SETEMBRO 2
1.2.FAZER A ESTRUTURA DO SERVIDOR |  | ARTHUR | bar: SETEMBRO 1 to SETEMBRO 2
2.
2.1.

## Orçamento 2
ORÇAMENTO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Conforme previsto no plano estratégico
Objetivo estratégico: | Conforme previsto no plano estratégico
Projeto: | Conforme previsto no plano estratégico
2. ORÇAMENTO
Entrega |  | Previsão de realização |  | Descrição do item | Tipo de item | Responsável | Forma de aquisição | Data limite | Valor orçado
|  | Data de início | Data de término
1.
2.
3.
4.
Tipo de item:
Realização de obras e instalações
Aquisição de equipamentos (permanente)
Aquisição de material (consumo)
Diárias e passagens
Serviços de terceiros
Treinamentos
Outros itens

## Orçamento
ORÇAMENTO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Conforme previsto no plano estratégico
Objetivo estratégico: | Conforme previsto no plano estratégico
Projeto: | Conforme previsto no plano estratégico
2. CRONOGRAMA
Itens |  | Detalhamento (descrever o item e informar a tarefa relacionada) | Responsável | Forma de aquisição | Data limite | Valor orçado
Realização de obras e instalações
Aquisição de equipamentos (permanente)
Aquisição de material (consumo)
Diárias e passagens
Serviços de terceiros
Treinamentos
Outros itens
TOTAL

## Riscos
MATRIZ DE RISCOS (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Conforme previsto no plano estratégico
Objetivo estratégico: | Conforme previsto no plano estratégico
Projeto: | Conforme previsto no plano estratégico
2. RISCOS
Se (causa) | Então (consequência) | Probabilidade (alta/média/baixa) | Impacto (alto/médio/baixo) | Ação (para evitar, transferir ou mitigar)
[5 empty] | Matriz de graduação do risco |  | Impacto
[7 empty] | Baixo | Médio | Alto
[5 empty] | Probabilidade | Alta | Médio | Alto | Alto
[6 empty] | Média | Baixo | Médio | Alto
[6 empty] | Baixa | Baixo | Baixo | Médio
Probabilidade = Chance de ocorrência do risco
Impacto = Efeitos, consequência sobre os objetivos do projeto, se o evento de risco ocorrer

## Comunicação
MATRIZ DE COMUNICAÇÃO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: | Conforme previsto no plano estratégico
Objetivo estratégico: | Conforme previsto no plano estratégico
Projeto: | Conforme previsto no plano estratégico
2. COMUNICAÇÃO
Conteúdo (o quê?) | Público-alvo (para quem?) | Canal (como?) | Periodicidade ou momento (quando?) | Responsável (quem?)

## Ata de reunião
ATA DE REUNIÃO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto:
Assunto:
Data:
Local:
Horário de início: |  | Horário de término:
2. OBJETIVOS
3. PARTICIPANTES
4. PAUTA
Assuntos |  |  |  | Tempo
1.
2.
3.
4.
5.
5. DELIBERAÇÕES
Assuntos | Decisões |  | Responsável | Prazo
1.
2.
3.
6. PENDÊNCIAS
Tarefa |  |  | Responsável | Prazo
1.
2.
3.
7. PRÓXIMA REUNIÃO

## Relatório de entrega
RELATÓRIO DE ENTREGA (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Objetivo:
Projeto:
Patrocinador:
Gerente:
Data:
2. DESCRIÇÃO DA ENTREGA (Identificar atividade correspondente no cronograma)
3. DETALHAMENTO/OBSERVAÇÕES
4. ANEXOS
1.
2.
3.

## Relatório de monitoramento
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto:
Data:
Período considerado:
2. PARTICIPANTES
Patrocinador:
Gerente:
Equipe:
Representante EPE:
3. SITUAÇÃO
Critério | Farol | Ações a serem adotadas
Cronograma
Indicador
4. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO
1.
2.
3.
4.
5.
5. PENDÊNCIAS E PRÓXIMOS PASSOS
Tarefa |  |  | Responsável | Prazo
1.
2.
3.
4.
5.
6. DESVIOS COM RELAÇÃO AO PLANEJADO, RISCOS E PONTOS CRÍTICOS
Desvio/risco/ponto crítico |  | Contramedida | Responsável | Prazo
1.
2.
3.
7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Note on B14: Será preenchido no relatório apenas se não for possível incluir essas informações no SIGEST.

## Controle indicadores
PLANILHA DE CONTROLE DE INDICADORES (MODELO)
Projeto | Indicador | Fórmula | Fonte dos dados | Metas |  |  | Detalhamento | [5 empty] | Realizado - 2012 | Realizado - 2013 | [12 empty] | Realizado - 2014 | [12 empty] | Realizado - 2015
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Unidade de medida | Periodicidade | Polaridade | Tipo de acompanhamento | Responsável | Data da coleta | Total ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total ano
Periodicidade: | Mensal | Polaridade: | Para cima
| Trimestral |  | Para baixo
Semestral
Anual
Tipo de acompanhamento: | Mensal | Unidade de medida: | Unidade
| Acumulado |  | Percentagem
Dias

## Termo de encerramento
TERMO DE ENCERRAMENTO (MODELO)
1. IDENTIFICAÇÃO
Tema: |  |  | Conforme previsto no plano estratégico
Objetivo estratégico: |  |  | Conforme previsto no plano estratégico
Projeto: |  |  | Conforme previsto no plano estratégico
Gerente: |  |  | Conforme previsto no Termo de Abertura do Projeto
Patrocinador: |  |  | Conforme previsto no Termo de Abertura do Projeto
Equipe: |  |  | Conforme previsto no plano do projeto
Período de realização: |  |  | De acordo com o cronograma executado
2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO
Projeto concluído (cumpriu o escopo e atingiu a meta)
|  | Projeto cancelado | Motivo:
|  | Projeto suspenso | Motivo:
3. ESCOPO
Conforme previsto no Termo de Abertura do Projeto ou Termo de Mudança.
4. RESULTADOS
4.1. Entregas geradas
Produtos, serviços, resultados intermediários ou finais do projeto, como relatórios, estudos, cursos oferecido, pesquisas, novo serviço implementado, novo procedimento documentado, etc. Entrega 1: Entrega 2: Entrega 3:
4.2. Escopo previsto x realizado
Comparar o que estava previsto no Termo de Abertura do Projeto e no Plano do Projeto com aquilo que foi efetivamente realizado.
5. LIÇÕES APRENDIDAS
5.1. Práticas adotadas no decorrer do projeto que trouxeram bons resultados
5.2. Práticas adotadas no decorrer do projeto que não trouxeram o resultado esperado
6. COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES
7. ELABORAÇÃO
11.1. Aprovação | 4.1. Descrição
| Gerente do projeto |  |  | Data | Assinatura
xx/xx/xx
8. APROVAÇÃO | 4.1. Descrição
| Presidente do Comitê de Gestão Estratégica |  |  | Data | Assinatura
xx/xx/xx